Новые технологии –

новый уровень взаимодействия

партнерский проект

### Унечской центральной и

Найтоповичской сельской библиотек

(2003год)

#### Унеча 2002

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

##### Постановка проблемы

В настоящее время развитие в библиотеках новых информационных услуг способствует расширению границ библиотек и обеспечивает доступ граждан ко всем видам общественной информации. Для пользователей открываются совершенно новые возможности. Традиционные формы обслуживания перестают быть единственными.

В сельских библиотеках Унечского района ведется значительная по объему и разнообразная по содержанию работа по обслуживанию населения, обеспечению информационных потребностей различных читательских категорий. Библиотеки активно сотрудничают с местной властью, различными учреждениями, входящими в инфраструктуру села. Своей деятельностью в условиях местного самоуправления существенно влияют на coциальную и культурную атмосферу на селе.

Но новые информационные технологии, ставшие доступными жителям города, благодаря их наличию в центральной библиотеке, не затронули сельское население. Уровень технического оснащения и состояния сельских библиотек не позволяет им решать задачи по превращению библиотек в полноценный центр информации, приобщению жителей к ценностям мировой культуры, участию в образовательном процессе на общероссийском уровне.

Унечская центральная библиотека оснащена современными компьютерными технологиями. Это позволяет предоставлять пользователям свободный доступ к информации, в том числе и удаленной.

Цель проекта:

усиление информационной функции сельской библиотеки в жизнедеятельности села посредством партнерских взаимоотношений и предоставлении информационных и сервисных услуг для населения.

Задачи:

- Внедрить новые информационные технологии в практику работы сельских библиотек.

- Расширить деятельность сельской библиотеки за счет формирования и предоставления информационных и сервисных услуг для населения.

- Укрепить возможности сельской библиотеки посредством привлечения и использования информационных возможностей центральной библиотеки; оказывать методическую помощь.

- Развивать партнерские взаимоотношения районного и межрайонного уровня для укрепления позиций сельской библиотеки.

- Способствовать обучению сельского библиотекаря навыкам работы с новыми информационными технологиями.

Выполнение этих задач позволит привлечь современные формы обслуживания, в том числе с использованием Интернет, повысить профессиональный уровень работников сельской библиотеки.

Работы, обозначенные в проекте, являются дальнейшим развитием деятельности Унечской ЦБ после реализации в 2001г. партнерского проекта «Местное сообщество в новом информационном пространстве», поддержанного ИОО (Фонд Сороса – Россия)

Каждая библиотека в проекте имеет свои задачи:

Унечская центральная библиотека – ресурсный центр района выступает в роли организатора, консультанта, посредника.

Найтоповичская сельская библиотека – базовая библиотека. Формирует и представляет информационные и сервисные услуги правового характера. Организует обучение пользователей навыкам работы с современными видами информации (ИПС правового характера, ресурсы Интернет, доступ к электронным документам Брянской ОНУБ).

Для проведения консультаций в мероприятиях информационного характера планируется привлечение специалистов Брянской областной научной универсальной библиотеки.

# Деятельность/методы/этапы

1 этап (подготовительный)

Организационно-технический

Цель - формирование спектра информационных и сервисных услуг на базе сельской библиотеки посредством усиления ее информационных ресурсов.

1. Приобретение, установка и  наладка оборудования

2. разработка регламентирующей документации.

3. Стажировка зав. библиотекой на базе центральной библиотеки.

4. Подготовка Найтоповичской сельской библиотеки к реализации проекта (разработка программ обучающих семинаров, учебных и раздаточных материалов, привлечение партнеров).

5. Решение организационных и технических вопросов по проведению обучающих семинаров на базе сельской библиотеки.

2 этап (основной)

Содержательный

Цель - подготовка и обучение работе с новыми видами информации на нетрадиционных носителях.

1. Овладение сельскими жителями навыками самостоятельной работы с новыми информационными технологиями. Разработка методики обучения пользователей.

2. Подготовка различных категорий пользователей через обучающие семинары на базе Найтоповичской сельской библиотеки:

- «Возможности сельской библиотеки в информационном обеспечении муниципальных служащих»

- «Сельская библиотека – школьникам: новые информационные технологии в обеспечении учебного процесса» (для учащихся школы)

- «Библиотека в  помощь формированию правовой культуры жителей села» (для различных категорий сельских жителей)

3 этап (завершающий)

Анализ результатов, подведение итогов, выработка перспектив развития проекта.

Цель - обобщение и тиражирование документов.

1. Проведение семинара «Сельская библиотека как центр по предоставлению новых информационных и сервисных услуг» (для библиотечных работников района).

2. В рамках итогового семинара «Библиотека как современный информационно-правовой центр в инфраструктуре села» презентация результатов проекта для глав сельских администраций.

3. Издание методических рекомендаций по внедрению, освоению и предоставлению информационных и сервисных услуг для сельского населения на основе использования новых информационных технологий.

4 Обобщение опыта работы по реализации проекта. Публикация материалов и результатов проекта в профессиональной печати.

5. Представление результатов проекта на сайте БОНУБ.

Срок реализации проекта - 12месяцев

(с 1 декабря 2002г. по 1 декабря 2003г)

В рамках реализация проекта предполагается дать навыки самостоятельной работы с новыми информационными технологиями (100чел.) сельским пользователям.

Проект:

- позволит создать новую модель сельской библиотеки района;

- даст возможность поиска информации в автоматизированном режиме;

- будет способствовать повышению роли библиотеки в жизнедеятельности села;

- позволит повысить профессиональный уровень сельского библиотекаря;

- создаст базовую площадку для подготовки сельских библиотекарей района к работе с новыми информационными технологиями;

- откроет возможности формирования единого информационного пространства района

Реализация проекта окажет непосредственное влияние на:

- дальнейшее развитие сельских библиотек района;

- совершенствование обучения сельских библиотекарей района по работе с новыми видами информации;

- укрепление роли ЦБ как методического центра в организации сельской библиотеки нового уровня;

- включение сельских библиотек ЦБС в единое информационное и культурное пространство района, области, страны.

Главный результат проекта – реализация проекта даст возможность сельскому жителю получать равный и свободный доступ к информации независимо от места проживания.

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПАРТНЕРСКОГО ПРОЕКТА

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

| Этапы | Название мероприятия | Форма работы | Группа | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный | Приобретение, установка и наладка оборудования | Унечская ЦБ |  | декабрь 2002г. | Специалисты Унечской ЦБ |
|  | Стажировка в Унечской ЦБ | занятия | Зав. сел. библ-й | январь 2003г. | Специалисты Унечской ЦБ |
|  | Подготовка базы, программ обучающих семинаров, разработка учебных и раздаточных материалов | Оформление базовой библиотеки, разработка рекламных буклетов | Сотрудники Унечской ЦБ и зав. Найтоповичской сел. библ-кой | декабрь 2002г. –январь 2003г | Специалисты Унечской ЦБ |
| 2. Основной (содержательный) | Освоение и продвижение информационных и сервисных услуг с использованием информационных технологий | Разработка регламентирующей документации | Зав. Найтопович. сел. библ-кой | декабрь 2002г. – январь 2003г | Руководитель проекта ЦБ |
|  | «Возможности сельской библиотеки в информационном обеспечении муниципалитета» | Обучающий семинар | Муниципальные служащие | февраль 2003г. | Унечская ЦБ, Найтопович. сел. библ-ка |
|  | Сельская библиотека – школьникам: информационные технологии в обеспечении учебного процесса» | Обучающий семинар | Учащиеся | март 2003г. | -//- |
|  | «Библиотека в помощь формированию правовой культуры жителей села» | Обучающий семинар | Различные категории жителей села Найтоповичи | апрель 2003 | -//- |
|  | «Экономика для вас» | Бизнес-класс | Учащиеся | май 2003 | Унечская ЦБ, БОНУБ |
|  |  | День экономической периодики | Специалисты ЛПДС 8-Н | май 2003 | -//- |
|  | Новое в сельскохозяйственном производстве | День информации | Специалисты и работники сельского хозяйства | июнь 2003 | -//- |
|  | Разработка и освоение методики обучения пользователей навыкам самостоятельной работы с новыми видами информации | Подготовка программы, проведение индивидуальных консультаций | Зав. Найтоповичской сел. библ-кой. | 2 кв. 2003 | Унечская ЦБ |
|  | Подготовка методических рекомендаций по формированию и развитию информационных и сервисных услуг для населения | Сбор и обобщение материала |  | 3 кв. 2003 | -//- |
| 3. Завершающий | «Сельская библиотека как центр по предоставлению новых информационных и сервисных услуг» | Обучающий семинар | Библиотекари сельских библиотек района | октябрь 2003 | -//- |
|  | «Библиотека как современный информационный центр в инфраструктуре села». Презентация результатов проекта. | Итоговый семинар | Главы сельских администраций района | ноябрь 2003 | -//- |